## Cronograma semanal
CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES
Instructor: | Maria Teresa Slcedo |  |  |  | Semana del (lunes): | 2026-10-12
Programa: | ADSO-Analisis y desarrollo de software |  |  |  | Al (viernes): | 2026-10-16
Proyecto | EXODUS
REGISTRO SEMANAL DE ACTIVIDADES POR ROL
Jornada | Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Resumen de la semana | Control de Cambio
|  | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 |  | Github
Rol Camilo Meza backend and frontend |  |  |  | refactorizacion de estilos y actualizacion archivos binarios, actualizacion de colores de enfoques y botones para unificar el estilo agreagar botones de accion en tables mejorar el estilo de edicion y eliminacion de usuario, realizado en css y modulo de usuario | Refactorización del esquema de la base de datos y actualización de archivos binarios - Se actualizó el esquema SQL en `sistema_contable.sql` para incluir nuevas tablas: `aportes`, `deducciones`, `empleados`, `movimientos_inventario`, `nomina`, `novedades`, `parametros`, `permisos`, `productos`, `roles` y `rol_permiso`. - Se añadieron claves primarias y restricciones de clave foránea para las nuevas tablas. - Se modificó la tabla `usuarios` para incluir los campos `usuario` y `clave_hash`. - Se actualizaron las sentencias `INSERT` para la tabla `usuarios`, incluyendo contraseñas cifradas mediante hash. - Se actualizaron los archivos binarios en los directorios `__pycache__` de diversos módulos para reflejar los cambios recientes en el código.
En consolidacion_service.py Se agregó el campo valor_inventario_inicial a los datos consolidados. Esto lo que hace es que el servicio de equilibrio calcule el cambio de inventario correcto. En balance_service.py Se cambió la fórmula del flujo de caja de restar compras_inventario (compras totales) a restar cambio_inventario (inventario final - inicial) Ahora usa correctamente consolidado['valor_inventario_inicial'] del servicio de consolidación El sistema ahora está completo y los tres estados financieros reflejan adecuadamente los datos de los módulos de nómina e inventario. Acabar de explicar. No hay más cambios necesarios a menos que quieras probar con datos históricos que tengan inventario inicial distinto de 0.
Rol Andres Leudo frontend and backend |  |  |  |  | implemetacion de configuarion y segurida al Exodus Funcionalidad: Incorporación de la gestión de roles y parámetros al módulo de configuración - Se implementaron nuevas tablas en la base de datos para roles, permisos y parámetros. - Se crearon rutas y plantillas para la gestión de roles y parámetros. - Se mejoró la funcionalidad de inicio de sesión para recordar a los usuarios de forma segura mediante cookies firmadas. - Se actualizó la navegación para incluir enlaces a la gestión de roles y parámetros. - Se añadieron formularios para crear, editar y eliminar roles y parámetros. - Se implementaron comprobaciones de permisos para la gestión de roles. | "refactor: unificar entry point en Exodus-login; agregar favicon; corregir import parametros; actualizar SRS - Copiar login UI, templates y assets estáticos de Modulo-contable a Exodus-login - Reescribir Exodus-login/app.py como entry point principal registrando todos los módulos (auth, contabilidad, inventario, nomina, configuracion) - Nuevo routes/auth.py con cookies firmadas (itsdangerous), rate-limit, canonicalización de roles - Corregir parametros.py: importar listar_etiquetas desde inventario.modelo - Agregar favicon.png + logo en sidebar a templates de Modulo-contable - Actualizar readm.md: arquitectura desktop/Tkinter → web/Flask - Eliminar Modulo-contable/app.py duplicado - Corregir db.py manejo de conexión (id_usuario vs id)"
Rol Nicolas Berrio frontend and backend
Escriba el nombre de cada rol en la columna A (reemplace 'Rol 1…4') y en cada día lo que realizó. Las fechas se toman de la semana indicada arriba.
Note on G3: Escriba la fecha del lunes de la semana. Las fechas de cada día se calculan solas.

## Hoja1
CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES
Instructor: | Maria Teresa Slcedo |  |  |  | Semana del (lunes): | 2026-10-26
Programa: | ADSO-Analisis y desarrollo de software |  |  |  | Al (viernes): | 2026-10-30
Proyecto | EXODUS
REGISTRO SEMANAL DE ACTIVIDADES POR ROL
Jornada | Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Resumen de la semana | Control de Cambio
|  | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 |  | Github
Rol Camilo Meza backend and frontend |  | Se hiceron ajustes en uno de los CSS para prevenir el desbordamiento en los contenedores flex y corrección en las tarjetas. Se agregaron estilos para el contenedor de filtro y el modal de edición, mejorando la disposición y la apariencia de los elementos. |  | En Contabilidad Se actualizaron los modelos de usuario y contabilidad, las plantillas HTML (dashboard, login, error, balance general, estado de resultados, listar y registrar gastos) y el script SQL sistema_contable.sql | En Contabilidad Se incorporaron assets estáticos (CSS, JS) e imágenes de identidad visual en static/img/ (logo, favicons, apple-touch-icon); y se limpiaron 5 archivos ajenos al módulo.
Rol Andres Leudo frontend and backend |  | En Nómina Se actualizó el núcleo del módulo (__init__.py, modelo.py, rutas.py) y se eliminó la API PHP legacy. |  | En Nómina Se renovaron las plantillas (modulo.html, resumen.html), el CSS y el JS; además se eliminaron archivos públicos y el SQL de nómina. | En Nómina Se realizaron ajustes finales de la interfaz y una limpieza residual.
Rol Nicolas Berrio frontend and backend |  | Añadir configuracion de analisis de python y estilos para dialogos en el modulo de inventario |  | En Inventario Se trabajó la plantilla del módulo, el CSS y el JS; se eliminaron las etiquetas legacy. | En Inventario Se hicieron ajustes finales de interfaz y en stock.
Note on G3: Escriba la fecha del lunes de la semana. Las fechas de cada día se calculan solas.